**План работы**

**реализации республиканского информационного проекта**

**«Женские имена: история и современность»**

**в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан**

**1 этап (2022 – 2023 гг.)**

* Сбор заявок участников (женщин, добившихся значительных успехов с 27 мая 1920 года (с периода Автономной Татарской Социалистической Советской Республики) по настоящее время) и размещение на официальном сайте объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» <http://miloserdiert.ru/> в разделе «Женские имена Республики Татарстан: история и современность». **Срок – ежемесячно до 30 числа месяца в течение всего периода реализации проекта.**
* Создание вкладки на сайте Алексеевского муниципального района https://alekseevskiy.tatarstan.ru/ «Женские имена Республики Татарстан» и размещение во вкладке информации о выдающихся женщинах. **Срок с 30.08.2022г. по 30.09.2022г.**
* Создание проектно-исследовательских работ, проведение конкурсов сочинений, детских рисунков, фотовыставок, тематических мероприятий в общеобразовательных организациях и государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Алексеевский аграрный колледж», культурно-просветительских и социальных учреждениях, центре дополнительного образования, по предложенной тематике. **Срок с 01.09.2022г. по 20.05.2023г.**
* Установка информационных стендов о женщинах Республики Татарстан на территории предприятий, где работали (работают) женщины. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Информационная поддержка организаторов и участников проекта, освещение мероприятий в социальных сетях, на сайте объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ, сайте Алексеевского муниципального района https://alekseevskiy.tatarstan.ru/, на сайтах партнеров. Доведение Положения о проекте до общественности Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Публикации в средствах массовой информации, в районной газете «Заря» («Тан») и на официальном сайте Алексеевского муниципального района Республики Татарстан информации о трудовых успехах женщин. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Публикации заметок в социальных сетях с хештегом #Женские имена Республики Татарстан. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Организация флэш-моба фотографий «Женские имена Республики Татарстан». **В течение всего периода реализации проекта.**
* Организация круглых столов совместно с участниками проекта и объединением женщин депутатов Алексеевского муниципального района Республики. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Организация личных поздравлений по случаю юбилея высшими должностными лицами муниципального образования. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Присвоение новым улицам Алексеевского муниципального района Республики Татарстан имён выдающихся соотечественниц, данная инициатива поможет рассказать о женщинах республики, внёсших существенный вклад в науку, искусство, образование, спорт и другие сферы жизни. **В течение всего периода реализации проекта.**
* Присвоение имен выдающихся женщин социальным учреждениям Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. **В течение всего периода реализации проекта.**

**2 этап (2023 – 2024 гг.)**

* Оцифровка собранных материалов. **Срок с 01.09.2023г. - 01.01.2024г.**
* Организация передачи документов и материалов семейных архивов выдающихся женщин в муниципальный и государственный архив. **Срок до 30.08.2024г.**
* Организация церемоний чествования женщин Республики Татарстан. **Срок до 30.08.2024г.**
* Создание книги и документального фильма о выдающихся женщинах Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, выпуск электронного сборника, с его размещением на сайте Алексеевского муниципального образования РТ. Рассылка электронной книги в учебные заведения Алексеевского муниципального образования Республики Татарстан с целью трудового и патриотического воспитания молодежи. **Срок до 01.05.2024г.**

4.4. Срок реализации проекта: до конца шестого созыва депутатов Государственного Совета Республики Татарстан (Сентябрь, 2024г.)